## Sheet1
Općina : POSUŠJE |  | Plan implementacije 2018-2020 (NACRT)
Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ ciljevima | Projekat / mjera (vrijeme trajanja) | Ukupni ishodi | Financiranje iz proračuna JLS |  |  |  | Financiranje iz eksternih izvora za prvu god. Implementacije | Oznaka sektora
Pregled po godinama
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | ukupno za sve tri proračunske godine | 2018
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
S.C.1./ SEC1, ES | Projekt1.1.: Dovršetak izgradnje poduzetničke zone OSRDAK (2014 - 2018) | 24 parcele opremljene sa infrastrukturom | 20000 |  |  | 20000 | 320000 | ES
S.C.1./ SEC1, ES | Projekt 1.3: Formiranje kreditno jamstvenog fonda (2018) | Odluka o formiranju fonda i iznos financijskih sredstava za fond godišnje | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 40000 | ES
S.C.1./ SEC1, ES | Mjera 1.7. Podrška razvoju inovacija odnosno novih inovativnih proizvoda (2017-2019) | 5 novih inovacija | 25000 | 25000 |  | 50000 |  | ES
S.C.1./ SEC2, ES | Mjera 2.1. Razvijanje industrije kozarstva (2018) | 1 farmer (farma rasplodnog karaktera) | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 100000 | ES
S.C.1./ SEC2, ES | Projekt 2.2. Izgradnja pojilišta za stoku i divljač (2017- 2018) | 14 pojilišta (1/MZ-a) | 80000 | 30000 | 30000 | 140000 | 250000 | ES
S.C.1./ SEC2, ES | Projekt 2.3. Edukacija postojećih i budućih farmera stoke sitnog zuba (2017-2018) mjera | 14 farmera | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |  | ES
S.C.1./ SEC2, ES | Projekat 2.4. Izrada tipskih projekata za farme (2017) | Izrađen 1 tipski projekt za farmu koza Izrađen 1 tipski projekt za farmu ovaca | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |  | ES
S.C.1./ SEC2, ES | Projekt 2.5. Izgradnja kanala za navodnjavane u Rakitskom polju (2017) | 1500 m kanalske mreže i 200 priključaka | 50000 | 50000 |  | 100000 | 150000 | ES
S.C.1./ SEC2, ES | Mjera 2.6. Poticanje razvoja voćarstva (2017 - 2019) | 20 voćnjaka | 3000 | 3000 |  | 6000 |  | ES
S.C.1./ SEC2, ES | Mjera 2.7. Poticanje razvoja pčelarstva (2017 - 2019) | /10 novih pčelara | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |  | ES
S.C.1./ SEC2, ES | Razvijanje proizvodnje i obrade aromatičnog, ljekovitog i medonosnog bilja | 5000 sadnica godišnje/ 3000 kg godišnje | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |  | ES
S.C.1./SEC2, ES | Projekt 2.10. Formiranje LAG "Blidinje" | 1 funkcionalan LAG | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 |  | ES
S.C.1./ SEC3, ES | Projekt 3.1. Izrada promotivnih turističkih materijala/suvenira (2017) | 2000 brošura | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |  | ES
S.C.1./ SEC3, ES | Projekt 3.2. Završetak izgradnje planinarskog doma (2017) | Dom u funkciji | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 150000 | ES
S.C.1./ SEC3, ES | Projekt 3.3. Uređivanje pješačkih i planinarskih staza (2017) | Uređeno minimalno 15km pješačkih i planinarskih staza | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 10000 | ES
S.C.2.;S.C.4/SEC3, ES | Projekt 3.4. Poticanje lokalnih sportskih/kulturnih/ turističkih manifestacija (svake godine) | 15 sportskih i kulturnih događaja (godišnje) | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 |  | ES
S.C.1./ SEC1, ES | Projekt 4.2. Dan općine - dan dijaspore (svke godine) | 10 proizvođača educirani (godišnje) | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |  | ES
S.C.4../ SEC1, DS | Projekt 1.1. Dovršetak izgradnje Nove OŠ (2015 - 2017) | 2500 m2 / 30 učionica | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 300000 | DS
S.C.4../ SEC1, DS | Projekt 1.2.Uređenje novog prostora za Osnovnu Glazbenu Školu (2016) | Uređen prostor za Osnovnu Glazbenu školu | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 50000 | DS
S.C.4../ SEC1, DS | Projekt 1.5. Školska menza (2018) | 1350 učenika | 30000 |  |  | 30000 |  | DS
S.C.4../ SEC5, DS | Projekt 2.1. Kategorizacija kulturnih spomenika (2017) | 70 kulturno povijesnih spomenika | 30000 | 30000 |  | 60000 | 30000 | DS
S.C.4../ SEC5, DS | Projekt 2.2. Zaštita spoimenika kulture općine Posušje (2017) | 70 kulturno povijesnih spomenika | 30000 | 30000 |  | 60000 | 30000 | DS
S.C.4./ SEC1, DS | Projekt 3.1. Otvaranje područnih glazbenih škola u Viru i Rakitnu (2018) | 20 učenika |  |  |  | 0 |  | DS
S.C.4./ SEC1, DS | Projekt 3.2. Izrada nastavnog plana i programa za uvođenje jezične i informatičke gimnazije (2017) | Izrađen i protokoliran plan i program za uvođenje jezične i informatičke gimnazije | 30000 |  |  | 30000 |  | DS
S.C.4./ SEC4, DS | Mjera 4.6. Sprečavanje nasilja nad i među djecom s uključenim sportskim aktivnostima (svake godine) | 6 predavanja godisnje, 2 sporstske manifesrtacije | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |  | DS
S.C.4./ SEC4, DS | Projekt 4.7. Formiranje centra civilne zaštite (2016) | Formiran centar | 15000 |  |  | 15000 | 50000 | DS
S.C.4./ SEC4, DS | Projekt 4.9. Dnevni centar za stare (2017) | Adaptiran javni prostor za centar | 15000 |  |  | 15000 |  | DS
S.C.3./SEC1, SEC2, SO | Projekt 1.1. Izgradnja Pročistača pitke vode (2017 - 2023) | jedan prečistač u funkciji | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 2300000 | SO
S.C.3./SEC1, SEC2, SO | Projekt 1.2. zgradnja vodoopskrbnog sustava Rakitno (2017 - 2019) | 15 km vodovodne mreže i 2520 priključaka do 2019 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 800000 | SO
S.C.3./SEC1, SEC2, SO | Projekt 1.3. Izgradnja vodoopskrbnog sustava Vir-Zagorje (2015 - 2017) | 1260 m vodovodne mreže i 255 priključaka | 75000 | 75000 |  | 150000 |  | SO
S.C.3./SEC3, SO | Mjera 2.1. Uklanjanje divljih deponija (2017-2019) | 30 divljih deponija | 30000 |  |  | 30000 | 20000 | SO
S.C.3./SEC3, SO | Projekt 2.2. Čišćenje korita rijeke Topale (2017.) | 5 kliometara korita | 5000 | 5000 |  | 10000 |  | SO
S.C.3./SEC3, SO | Mjera 2.3. EKO educiranje djece i ostalog stanovništva (2017 - 2019) | 1800 učenika educirano | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |  | SO
S.C.3./SEC3, SO | Projekt 2.4. Postavljanje zelenih otoka za selektivno prikupljanje otpada | Godisnje 10 novih zeleinh otoka postavljeno na podrucju opcini | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |  | SO
S.C.3./SEC3, SO | Mjera 2.6. Edukacija i promocija selektiranja otpada (2017.) | 7000 građana upućeno i educirano | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |  | SO
S.C.3./SEC3, SO | Mjera 3.1. Održavanje mreže lokalnih putova (svake godine) | 5 km godišnje | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 |  | SO
S.C.3./SEC3, SO | Projekt 3.3. Asfaltiranje puta u MZ Osoje (2017) | 3 km | 70000 | 70000 |  | 140000 |  | SO
S.C.3./SEC3, SO | Projekt 3.5. Asfaltiranje puta u MZ Vir (2017) | 800 metara | 35000 | 35000 |  | 70000 |  | SO
S.C.3./SEC3, SO | Projekt 3.6. Asfaltiranje puta u MZ Broćanac (2017) | 1200 metara | 132000 | 132000 |  | 264000 |  | SO
S.C.3./SEC4, SO | Mjera 4. 2. Edukacija i promocija energetske efikasnosti (2017.- 2019.) | 7000 građana educirano | 1000 | 1000 |  | 2000 |  | SO
S.C.2.;/SEC2, DS | Djeciji park u gradu (2017) | Izgradjen djeciji park sa mobilijarom | 130000 | 130000 |  | 260000 |  | DS
S.C.2.;/SEC2, DS | Izgradnja trim staze s pratecim mobilijarom(2018) | Uredjena staza duzine 2,5 km | 35000 | 35000 |  | 70000 |  | DS
S.C.3./SEC4, SO | Projekti EE (2016-2017) | 3 objekta | 30000 | 30000 |  | 60000 |  | SO
S.C.3./SEC2, SO | Uredjenje dvorista opcine(2018) | Asfaltiranje, LED rasvjeta, rampa za vozila | 45000 | 45000 |  | 90000 |  | SO
S.C.3./SEC2, SO | Postavljanje urbanog gradskog mobilija(2017) | 50 kanti za otpatke, 10 oglasne ploce, itd…(godišnje) | 45000 | 45000 |  | 90000 |  | SO
S.C.2.;/SEC4, DS | Video nadzor grada(2016) | Video nadzor postavljen na raskrizjima I ulazu/izlazuiz grada | 30000 |  |  | 30000 |  | DS
S.C.3./SEC1, SEC2, SO | Izgradnja dijela kanalizacijske mreže | Izgrađeno 600 m kanalizacijske mreže | 5000000 |  |  | 5000000 | 450000 | SO
0
U K U P N O: |  |  | 6495000 | 1275000 | 534000 | 8304000 | 5050000